## RAPORT 18_06
RAPORT POSTĘPU PRAC PROJEKTOWYCH
(wzór)
Nazwa zadanie: | Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy ….. na odcinku od …. do ….. w Poznaniu wraz z ……
Data opracowania raportu | 2018.06.05
Data zdarzenia | Opis zdarzenia | Data raportu
ROKMcDzień
np. | np.
180130 | Podpisanie umowy z inwestorem | 2018.02.05
180130 | Złożenie wniosku do GEOPOZ o mapy …. | 2018.02.05
180130 | Wizja w terenie z udziałem przedstawicieli Rady Osiedla | 2018.02.05
180131 | Wystąpienie o pełnomocnictwo | 2018.02.05
180202 | Zlecenie wykonania mapy do celów projektowych | 2018.02.05
180230 | Pomiar w terenie | 2018.03.05
180230 | Wystąpienie o warunki techniczne/uzgodnienie/ materiały wyjsciowe ….. do ... | 2018.03.05
180231 | Otrzymanie map nieaktualizowanych | 2018.03.05
180330 | Wystąpienie o opinię ….. do ... | 2018.04.05
180430 | Otrzymanie pozytywnej / negatywnej opinii …. od ….. w zakresie | 2018.05.05
180530 | Stwierdzono problem projektowy w zakresie | 2018.06.05
itp., itd.
Uwaga
- | w kolumnie "Data zdarzenia" datę należy wpisywać jako tekst (nie format daty)
- | raport postępu prac projektowych należy prowadzić na bieżąco, w kolumnie "Data raportu" należy wpisać datę raportu z miesiąca w jakim zdarzenie zostało zgłoszone Zamawiajacemu
- | w kolumnie "Opis zdarzenia" należy wprowadzić wszelkie istotne zdarzenia, które są elementem projektowania, mają wpływ na postęp prac projektowych
- | raport należy prowadzić narastająco