## 3.19 Nowotomyska KI
PRZEDMIAR_OFERTA
Remont chodnika po stronie zachodniej na długości 61 mb w ul. Nowotomyskiej w Poznaniu
LP | Pozycja | Jednostka obmiarowa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
* | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | * | * | * | *
2 | Rozebranie chodników i zjazdów z nawierzchni bitumicznej | m2 | 193 |  | 0
3 | Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 61 |  | 0
4 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 | 4.27 |  | 0
5 | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej | m | 54 |  | 0
6 | Rozebranie ław pod obrzeża z betonu | m3 | 2.16 |  | 0
7 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 | 18.876 |  | 0
8 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym | m3 | 18.876 |  | 0
| RAZEM : ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  | 0
* | ROBOTY ZIEMNE | * | * | * | *
9 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi | m3 | 34.74 |  | 0
| RAZEM : ROBOTY ZIEMNE |  |  |  | 0
* | PODBUDOWY | * | * | * | *
10 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV | m2 | 193 |  | 0
11 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (beton C 8/10) | m2 | 193 |  | 0
12 | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem | m2 | 193 |  | 0
14 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) | m2 | 61 |  | 0
15 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 61 |  | 0
| RAZEM : PODBUDOWY |  |  |  | 0
* | NAWIERZCHNIE | * | * | * | *
16 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - szer. 1,0 m | m2 | 61 |  | 0
17 | Wywiezienie materiału pofrezowego z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na Bazę materiałową ZDM | m3 | 3.05 |  | 0
20 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - na szer. 1,0 m | m2 | 61 |  | 0
| RAZEM : NAWIERZCHNIE |  |  |  | 0
* | ELEMENTY ULIC | * | * | * | *
21 | Ława pod krawężniki betonowe z oporem | m3 | 4.27 |  | 0
22 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 61 |  | 0
23 | Ława pod obrzeża betonowa z oporem | m3 | 2.16 |  | 0
24 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 54 |  | 0
24 | Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5 cm | m2 | 193 |  | 0
| RAZEM : ELEMENTY ULIC |  |  |  | 0
* | INNE ROBOTY | * | * | * | *
29 | Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych | szt. | 1 |  | 0
30 | Regulacja wysokościowa skrzynek żeliwnych wodociągowych i gazowych | szt. | 1 |  | 0
30 | Odtworzenie oznakowania poziomego (koperta) | m2 | 5 |  | 0
| RAZEM : INNE ROBOTY |  |  |  | 0
ŁĄCZNIE (NETTO) |  |  |  |  | 0
PODATEK VAT 23% (zgodnie z obowiązującymi przepisami) |  |  |  |  | 0
Łącznie kwota z podatkiem VAT |  |  |  |  | 0