## Sheet1
PRZEDMIAR ROBÓT - OFERTA
ROBOTY DROGOWE
Nazwa zadania
REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI Z KOSTKI BRUKOWEJ TYPU EKO W UL. ŻEGOCKIEGO (ODC. ZAKRZEWSKIEGO - POSESJA NR 4) W POZNANIU
Lp. | Opis | Jednost. Obmiar. | Ilość | Cena jednostkowa zł | Wartość pozycji zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej typu EKO na podsypce piaskowej | m2 | 798 |  | 0
2 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 | 95.76 |  | 0
3 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym (odległość określi oferent) | m3 | 95.76 |  | 0
Razem dział : ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  | 0
2 | ROBOTY ZIEMNE
4 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (odległość określi oferent) | m3 | 39.9 |  | 0
Razem dział : ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  | 0
3 | PODBUDOWY
5 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV | m2 | 798 |  | 0
Razem dział : PODBUDOWY |  |  |  |  | 0
4 | NAWIERZCHNIE
6 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu EKO na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin grysem kamiennym | m2 | 798 |  | 0
Razem dział : NAWIERZCHNIE |  |  |  |  | 0
5 | ROBOTY INNE
7 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt | 4 |  | 0
8 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych | szt | 2 |  | 0
9 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt | 7 |  | 0
Razem dział : ROBOTY INNE |  |  |  |  | 0
Razem wartość robót (netto) |  |  |  |  | 0
Podatek VAT 23% |  |  |  |  | 0
Ogółem wartość robót (brutto) |  |  |  |  | 0