## 1.8 Siewierska KI
PRZEDMIAR_OFERTA
REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. NA SKARPIE - KONTYNUACJA ZADANIA Z 2017R
LP | Pozycja | Jednostka obmiarowa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
* | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | * | * | * | *
1 | Zabezpieczenie drzew w czasie wykonywania robót | szt | 4 |  | 0
2 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm | m | 77 |  | 0
3 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 556 |  | 0
4 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 169 |  | 0
5 | Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 20 |  | 0
6 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 | 15.12 |  | 0
7 | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej | m | 86 |  | 0
8 | Rozebranie ław pod obrzeża z betonu | m3 | 3.44 |  | 0
9 | Rozebranie ścieków z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej | m | 77 |  | 0
10 | Rozebranie ław pod ściek z betonu | m3 | 5.78 |  | 0
11 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 | 96.82 |  | 0
12 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym (odległość określi oferent) | m3 | 96.82 |  | 0
| RAZEM : ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  | 0
* | ROBOTY ZIEMNE | * | * | * | *
13 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (odległość określi oferent), | m3 | 97.86 |  | 0
| RAZEM : ROBOTY ZIEMNE |  |  |  | 0
* | PODBUDOWY | * | * | * | *
14 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV | m2 | 556 |  | 0
15 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (beton C 8/10) | m2 | 556 |  | 0
16 | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem | m2 | 556 |  | 0
17 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) | m2 | 45 |  | 0
18 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 45 |  | 0
| RAZEM : PODBUDOWY |  |  |  | 0
* | NAWIERZCHNIE | * | * | * | *
19 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - szer. 1,0 m | m2 | 45 |  | 0
20 | Wywiezienie materiału pofrezowego z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na Bazę materiałową ZDM | m3 | 2.25 |  | 0
21 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm | m2 | 45 |  | 0
| RAZEM : NAWIERZCHNIE |  |  |  | 0
* | ELEMENTY ULIC | * | * | * | *
22 | Ława pod krawężniki betonowe z oporem | m3 | 15.12 |  | 0
23 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 169 |  | 0
24 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m3 | 20 |  | 0
25 | Ława pod obrzeża betonowa z oporem | m3 | 3.44 |  | 0
26 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 86 |  | 0
27 | Ława pod ściek betonowa zwykła | m3 | 5.78 |  | 0
28 | Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej | m | 77 |  | 0
29 | Chodniki z kostki brukowej betonowej typu cegła koloru szarego o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 194 |  | 0
30 | Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 362 |  | 0
| RAZEM : ELEMENTY ULIC |  |  |  | 0
* | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | * | * | * | *
31 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm z darnią z przewozem taczkami | m2 | 58 |  | 0
32 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi | m3 | 5.8 |  | 0
33 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim | m3 | 5.8 |  | 0
34 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem | m2 | 58 |  | 0
| RAZEM : ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  | 0
* | ROBOTY INNE | * | * | * | *
35 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt | 1 |  | 0
| RAZEM : ROBOTY INNE |  |  |  | 0
ŁĄCZNIE (NETTO) |  |  |  |  | 0
PODATEK VAT 23% (zgodnie z obowiązującymi przepisami) |  |  |  |  | 0
Łącznie kwota z podatkiem VAT |  |  |  |  | 0