## arkusz 1
PRZEDMIAR_OFERTA
REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. GROCHOWSKA (ODC. PROMIENISTA - POCZĄTEK WJAZDU NA POSESJĘ NR 4 ; STRONA PÓŁNOCNA) W POZNANIU.
LP | Pozycja | Jednostka obmiarowa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
* | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | * | * | * | *
1 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 71 |  | 0
2 | Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 20 |  | 0
3 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 | 1.8 |  | 0
4 | Rozebranie ścieków z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej | m | 20 |  | 0
5 | Rozebranie ław pod ściek z betonu | m3 | 1.5 |  | 0
6 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 | 12.68 |  | 0
7 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym (odległość określi oferent) | m3 | 12.68 |  | 0
| RAZEM : ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  | 0
* | ROBOTY ZIEMNE | * | * | * | *
8 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (odległość określi oferent), | m3 | 12.5 |  | 0
| RAZEM : ROBOTY ZIEMNE |  |  |  | 0
* | PODBUDOWY | * | * | * | *
* | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV | m2 | 71 |  | 0
10 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (beton C 8/10) - chodnik | m2 | 71 |  | 0
11 | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem | m2 | 71 |  | 0
12 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) | m2 | 20 |  | 0
13 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 20 |  | 0
| RAZEM : PODBUDOWY |  |  |  | 0
* | NAWIERZCHNIE | * | * | * | *
14 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 | 20 |  | 0
15 | Wywiezienie materiału pofrezowego z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na Bazę materiałową ZDM | m3 | 1 |  | 0
16 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm | m2 | 20 |  | 0
17 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu cegła koloru szarego o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (wjazdy) | m2 | 7 |  | 0
| RAZEM : NAWIERZCHNIE |  |  |  | 0
* | ELEMENTY ULIC | * | * | * | *
18 | Ława pod krawężniki betonowe z oporem | m3 | 1.8 |  | 0
19 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 20 |  | 0
20 | Ława pod ściek betonowa zwykła | m3 | 1.5 |  | 0
21 | Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej | m | 20 |  | 0
22 | Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 64 |  | 0
| RAZEM : ELEMENTY ULIC |  |  |  | 0
* | ROBOTY INNE | * | * | * | *
23 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt | 2 |  | 0
24 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt | 2 |  | 0
| RAZEM : ROBOTY INNE |  |  |  | 0
ŁĄCZNIE (NETTO) |  |  |  |  | 0
PODATEK VAT 23% (zgodnie z obowiązującymi przepisami) |  |  |  |  | 0
Łącznie kwota z podatkiem VAT |  |  |  |  | 0