## ETAP II - Kosztorys INWEST 2.1
KOSZTORYS INWESTORSKI
Przebudowa i rozbudowa tymczasowego parkingu naziemnego, przewidziana do realizacji na działce nr 1/3, ark.05, obręb Poznań oraz na działce 93/4, ark. 16, obręb Śródka, położonych w Poznaniu przy ul. Chwaliszewo ETAP II.1
Poz. | Nr Szczegółowej Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opisane kodem CPV) | Jednostka | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
* | D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 | * | * | * | * | ETAP 2.1 | ETAP 2.2 | RAZEM
1 | D.01.02.01 | Wycinka krzewów | m2 | 220 | 30 | 6600 | 220 | 35 | 255
2 |  | Wycinka drzew | szt. | 10 | 98 | 980 | 10 | 2 | 12
| D.01.02.04 | Roboty rozbiórkowe: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Ogrodzenie siatkowe | m | 167 | 20 | 3340 | 167 | 52 | 219
4 |  | Krawężnik betonowy | m | 356.5 | 12 | 4278 | 356.5 | 156.5 | 513
* | D.04.00.00 | PODBUDOWY CPV 4533200-1 | * | * | * | * |  |  | 0
5 | D.04.01.01 | Wykonanie korytowania wraz z zagęszczeniem podłoża pod: | [6 empty] | 0
|  | - miejsca postojowe gr. 80 cm | m3 | 880.8 | 30 | 26424 | 1101 | 216 | 1317
6 | D.04.04.01 | Warstwa mrozoochronna z gruntu naturalnego niespoistego niewysadzinowego gr. 40 cm | m2 | 440.4 | 28 | 12331.2 | 440.4 | 86.4 | 526.8
7 | D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 22 cm | m2 | 1101 | 42 | 46242 | 1101 | 216 | 1317
* | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE CPV 45233220-7 | * | * | * | * |  |  | 0
8 | D.05.03.23a | Płyty ażurowe na podsypce grysowo - piaskowej gr. 5 cm wraz z wypełnieniem kruszywem (miejsca postojowe) | m2 | 1101 | 45 | 49545 | 1101 | 216 | 1317
* | D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233000-9 | * | * | * | * |  |  | 0
9 | D.06.01.01 | Reprofilacja powierzchni wraz z obsianiem trawą | m2 | 636.6 | 5 | 3183 | 636.6 | 71.5 | 708.1
* | D.07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | * | * | * | * |  |  | 0
10 | D.07.06.01 | Ogrodzenie siatkowe | m | 120 | 80 | 9600 | 120 | 45 | 165
* | D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC CPV 45233121-3 | * | * | * | * |  |  | 0
11 | D.08.01.01 | Krawężnik betonowy 20x30x100 cm typu cieżkiego na ławie z oporem | m | 610 | 80.3 | 48983 | 610 | 135 | 745
12 |  | Krawężnik betonowy 20x30x100 cm obniżony typu cieżkiego na ławie z oporem | m | 240 | 80.3 | 19272 | 240 | 43.5 | 283.5
* | D.10.00.00 | INNE ROBOTY | * | * | * | * |  |  | 0
13 | D.10.00.00a | Stojaki rowerowe | szt. | 7 | 500 | 3500 | 7 | 0 | 7
14 |  | Zieleń izolacyjna w postaci żywopłotu | m | 177.5 | 105 | 18637.5 | 177.5 | 0 | 177.5
ŁĄCZNIE (NETTO) | [5 empty] | 252915.7
PODATEK VAT 23% (zgodnie z obowiązującymi przepisami) | [5 empty] | 58170.611
Łącznie kwota z podatkiem VAT | [5 empty] | 311086.311

## ETAP II - Kosztorys INWEST
KOSZTORYS INWESTORSKI
Przebudowa i rozbudowa tymczasowego parkingu naziemnego, przewidziana do realizacji na działce nr 1/3, ark.05, obręb Poznań oraz na działce 93/4, ark. 16, obręb Śródka, położonych w Poznaniu przy ul. Chwaliszewo ETAP II
Poz. | Nr Szczegółowej Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opisane kodem CPV) | Jednostka | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
* | D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 | * | * | * | *
1 | D.01.02.01 | Wycinka krzewów | m2 | 255
| D.01.02.04 | Roboty rozbiórkowe:
2 |  | Ogrodzenie siatkowe | m | 219
3 |  | Krawężnik betonowy | m | 513
4 |  | Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych | m2 | 182
* | D.04.00.00 | PODBUDOWY CPV 4533200-1 | * | * | * | *
5 | D.04.01.01 | Wykonanie korytowania wraz z zagęszczeniem podłoża pod:
|  | - miejsca postojowe gr. 80 cm | m2 | 1688.5
6 | D.04.04.01 | Warstwa mrozoochronna z gruntu naturalnego niespoistego niewysadzinowego gr. 40 cm | m3 | 675.4
7 | D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 22 cm | m2 | 1688.5
* | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE CPV 45233220-7 | * | * | * | *
8 | D.05.03.23a | Płyty ażurowe na podsypce grysowo - piaskowej gr. 5 cm wraz z wypełnieniem kruszywem (miejsca postojowe) | m2 | 1364
9 |  | Kostka brukowa ekologiczna gr. 8 cm na podsypce grysowo - piaskowej gr. 5 cm wraz z wypełnieniem kruszywem (droga manewrowa) | m2 | 265
10 |  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3 cm (chodnik) | m2 | 59.5
* | D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233000-9 | * | * | * | *
11 | D.06.01.01 | Reprofilacja powierzchni wraz z obsianiem trawą | m2 | 577
12 |  | Umocnienie skarp prefabrykowanymi płytami ażurowymi | m2 | 14
* | D.07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | * | * | * | *
13 | D.07.06.01 | Ogrodzenie siatkowe | m | 165
* | D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC CPV 45233121-3 | * | * | * | *
14 | D.08.01.01 | Krawężnik betonowy 20x30x100 cm typu cieżkiego na ławie z oporem | m | 714
15 |  | Krawężnik betonowy 20x30x100 cm obniżony typu cieżkiego na ławie z oporem | m | 310
16 |  | Opornik betonowy 25x12x100 na ławie z oporem zatopiony | m | 26.5
17 | D.08.03.01 | Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie z oporem | m | 34
* | D.10.00.00 | INNE ROBOTY | * | *
18 | D.10.00.00a | Stojaki rowerowe | szt. | 7
19 |  | Zieleń izolacyjna w postaci żywopłotu | m | 175
ŁĄCZNIE (NETTO) | [5 empty] | 0
PODATEK VAT 23% (zgodnie z obowiązującymi przepisami) | [5 empty] | 0
Łącznie kwota z podatkiem VAT | [5 empty] | 0