## Arkusz 1
PRZEDMIAR ROBÓT_OFERTA
REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE (ODC. POSESJA NR 29 - KĘPIŃSKA ORAZ ODC. SZUBIŃSKA DO KOŃCA ULICY) W POZNANIU.
LP | Pozycja | Jednostka obmiarowa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
* | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | * | * | * | *
1 | Ochrona istniejących drzew w okresie robót | szt. | 9 |  | 0
2 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 10 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 150 |  | 0
3 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 322 |  | 0
4 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 210 |  | 0
5 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 | 14.7 |  | 0
6 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 | 82.88 |  | 0
7 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym (odległość określi oferent) | m3 | 82.88 |  | 0
| RAZEM : ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  | 0
* | ROBOTY ZIEMNE | * | * | * | *
8 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (odległość określi oferent) | m3 | 63.58 |  | 0
| RAZEM : ROBOTY ZIEMNE |  |  |  | 0
* | PODBUDOWY | * | * | * | *
9 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV | m2 | 374 |  | 0
10 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 374 |  | 0
11 | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem | m2 | 374 |  | 0
12 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) | m2 | 210 |  | 0
13 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 210 |  | 0
| RAZEM : PODBUDOWY |  |  |  | 0
* | NAWIERZCHNIE | * | * | * | *
14 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - szer. 1,0 m | m2 | 210 |  | 0
15 | Wywiezienie materiału pofrezowego zgodnie z instrukcją stanowiącą załączni nr 9 do SIWZ | m3 | 10.5 |  | 0
16 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm | m2 | 210 |  | 0
| RAZEM : NAWIERZCHNIE |  |  |  | 0
* | ELEMENTY ULIC | * | * | * | *
17 | Ława pod krawężniki betonowe z oporem | m3 | 14.7 |  | 0
18 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 210 |  | 0
19 | Ława pod obrzeża betonowa z oporem | m3 | 3.56 |  | 0
20 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 89 |  | 0
21 | Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 374 |  | 0
| RAZEM : ELEMENTY ULIC |  |  |  | 0
* | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | * | * | * | *
22 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm z darnią z przewozem taczkami | m2 | 237 |  | 0
23 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (odległość określi oferent) | m3 | 23.7 |  | 0
24 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim | m3 | 23.7 |  | 0
25 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem | m2 | 237 |  | 0
| RAZEM : ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  | 0
* | INNE ROBOTY | * | * | * | *
26 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 8 |  | 0
27 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt. | 4 |  | 0
| RAZEM : INNE ROBOTY |  |  |  | 0
ŁĄCZNIE (NETTO) |  |  |  |  | 0
PODATEK VAT 23% (zgodnie z obowiązującymi przepisami) |  |  |  |  | 0
Łącznie kwota z podatkiem VAT |  |  |  |  | 0