## Nowe Stare Miasto
załącznik nr 3b do zapytania nr PZ.427.257.2019
ZADANIE NR 2 - DZIELNICA NOWE MIASTO I STARE MIASTO
A) INWESTYCJE REALIZOWANE - budowa chodników w roku 2019:
Dzielnica | Zadanie / ulica / odcinek | Termin realizacji zadania
Nowe Miasto | Budowa alei spacerowej wzdłuż ul. Skibowej | 08.07.2019 r. - 30.08.2019 r.
Nowe Miasto | Budowa dojść do przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Gospodarskiej z ul. Bobrownicką i ul. Szczepankowo | 01.07.2019 r. - 15.10.2019 r.
B) INWESTYCJE PLANOWANE - remonty chodników w roku 2019:
Dzielnica | Zadanie / ulica / odcinek | Planowany termin realizacji zadania
Nowe Miasto | Remont nawierzchni chodnika ul. Goplańskiej w Poznaniu (Nowogrodzka-Czekalska) | II półrocze
Nowe Miasto | Remont nawierzchni chodnika ul. Fortecznej w Poznaniu (Pętla Tramw.-Romana Maya) | II półrocze
Nowe Miasto | Remont nawierzchni chodnika ul. Starołęcka w Poznaniu (R.Wielka Starołeka - granic miasta po stronie lewej) | II półrocze
Nowe Miasto | Remont nawierzchni chodnika ul. Koronkarskiej w Poznaniu | 01.07.2019 r. - 30.09.2019 r.
Nowe Miasto | Remont nawierzchni chodnika ul. Szczepankowo w Poznaniu - kontynuacja zadania z 2018 roku | II półrocze
Nowe Miasto | Remont nawierzchni chodnika ul. Inflanckiej w Poznaniu (Wiatraczna-Piaśnicka) | II półrocze
Nowe Miasto | Roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni jezdni ul. Inflanckiej w Poznaniu; | II półrocze
Nowe Miasto | Remont nawierzchni chodnika ul. Chartowo w Poznaniu przy przejściu podziemnym od strony os. Rusa | 01.06.2019 r. - 31.08.2019 r.
Stare Miasto Północ | Remont nawierzchni chodnika ul. Dworskiej w Poznaniu (Naramowicka - Karpia) | 01.10.2019 r. - 30.11.2019 r.
Stare Miasto Centrum | Remont nawierzchni chodnika ul. Za Groblą w Poznaniu | II półrocze
C) INWESTYCJE PLANOWANE BUDOWLANE w roku 2019:
Zadanie / ulica / odcinek |  | Planowany termin realizacji zadania
Rozbudowa ul. Wandy na odcinku od ul. Bożeny do ul. Warszawskiej w Poznaniu polegająca na budowie chodnika |  | 01.07.2019 r. - 30.11.2019 r.
Budowa Łącznika pomiędzy ul. Winogrady a ul. Za Cytadelą wraz z oświetleniem |  | 01.07.2019 r. - 30.11.2019 r.
Przebudowa skrzyżowania ul. Karpia/Dworska |  | 01.07.2019 r. - 30.11.2019 r.