## Arkusz 1
PRZEDMIAR ROBÓT_OFERTA
REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. PORANEK (ODC. BUDYNEK NR 21A - GROCHOWSKA) STR. ZACHODNIA W POZNANIU.
LP | Pozycja | Jednostka obmiarowa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
* | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | * | * | * | *
1 | Ochrona istniejących drzew w okresie robót | szt. | 1 |  | 0
2 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm | m | 65 |  | 0
3 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm | m2 | 32.5 |  | 0
4 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 97.5 |  | 0
5 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 65 |  | 0
6 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 | 4.55 |  | 0
7 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 | 20.96 |  | 0
8 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym (odległość określi oferent) | m3 | 20.96 |  | 0
| RAZEM : ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  | 0
* | ROBOTY ZIEMNE | * | * | * | *
9 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (odległość określi oferent) | m3 | 15.6 |  | 0
| RAZEM : ROBOTY ZIEMNE |  |  |  | 0
* | PODBUDOWY | * | * | * | *
10 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV | m2 | 97.5 |  | 0
11 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (beton C 8/10) | m2 | 97.5 |  | 0
12 | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem | m2 | 97.5 |  | 0
13 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) | m2 | 32.5 |  | 0
14 | Skropienie nawierzchni emusja asfaltową | m2 | 32.5 |  | 0
| RAZEM : PODBUDOWY |  |  |  | 0
* | NAWIERZCHNIE | * | * | * | *
15 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 32.5 |  | 0
| RAZEM : NAWIERZCHNIE |  |  |  | 0
* | ELEMENTY ULIC | * | * | * | *
16 | Ława pod krawężniki betonowe z oporem | m3 | 4.55 |  | 0
17 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 65 |  | 0
18 | Ława pod obrzeża betonowa z oporem | m3 | 2.6 |  | 0
19 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 65 |  | 0
20 | Chodniki z kostki brukowej betonowej typu cegła koloru szarego o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 97.5 |  | 0
| RAZEM : ELEMENTY ULIC |  |  |  | 0
* | INNE ROBOTY | * | * | * | *
21 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 1 |  | 0
22 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt. | 3 |  | 0
| RAZEM : INNE ROBOTY |  |  |  | 0
ŁĄCZNIE (NETTO) |  |  |  |  | 0
PODATEK VAT 23% (zgodnie z obowiązującymi przepisami) |  |  |  |  | 0
Łącznie kwota z podatkiem VAT |  |  |  |  | 0