## ARKUSZ 1
PRZEDMIAR_OFERTA
REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. LIMANOWSKIEGO (ODC. WJAZD DO POSESJI NR 15 - JAROCHOWSKIEGO ORAZ WZDŁUŻ OGRODZENIA KOŚCIOŁA DO UL. MATEJKI - STRONA POŁUDNIOWA) W POZNANIU.
LP | Pozycja | Jednostka obmiarowa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
* | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | * | * | * | *
1 | Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót | szt. | 12 |  | 0
2 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 773.5 |  | 0
3 | Rozebranie płytek (infuły) na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego ułożenia 50,0 m2) | m2 | 130 |  | 0
4 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 125 |  | 0
5 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej (mozaika) na podsypce piaskowej do ponownego wbudowania) | m2 | 114.5 |  | 0
6 | Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej | m | 84 |  | 0
7 | Rozebranie ław pod obrzeża z betonu | m3 | 3.36 |  | 0
8 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 | 79.56 |  | 0
9 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym (odległość określi oferent) | m3 | 79.56 |  | 0
10 | Transport płytek (infuły) na Bazę ZDM ul. Energetyczna 4 (na paletach) | t | 11 |  | 0
| RAZEM : ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  | 0
* | ROBOTY ZIEMNE | * | * | * | *
11 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (odległość określi oferent) | m3 | 192.7 |  | 0
| RAZEM : ROBOTY ZIEMNE |  |  |  | 0
* | PODBUDOWY | * | * | * | *
12 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV | m2 | 1211 |  | 0
13 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 85 |  | 0
14 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 968 |  | 0
15 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 158 |  | 0
16 | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem | m2 | 158 |  | 0
| RAZEM : PODBUDOWY |  |  |  | 0
* | NAWIERZCHNIE | * | * | * | *
17 | Nawierzchnia z kostki kamiennej (mozaika) na podsypce cementowo-piaskowej (materiał z odzysku) | m2 | 108 |  | 0
18 | Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 9x11 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał Inwestora) | m2 | 245 |  | 0
19 | Wjazdy do bram z kostki kamiennej o wymiarach 10x10x10 cm (lico płomieniowane, boki łupane) w kolorze granit strzegomski na podsypce cementowo-piaskowej w ciągu chodnika | m2 | 34 |  | 0
20 | Transport kostki kamiennej 9 x 11 cm i brukowca z Bazy ZDM ul. Energetyczna 4 do miejsca wbudowania | t | 61.25 |  | 0
| RAZEM : NAWIERZCHNIE |  |  |  | 0
* | ELEMENTY ULIC | * | * | * | *
21 | Ława pod obrzeża betonowa z oporem | m | 7.12 |  | 0
22 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (łączenie pióro-wpust) | m2 | 178 |  | 0
23 | Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 774 |  | 0
24 | Chodniki z płyt betonowych - infuły na podsypce cementowo-piaskowej (materiał z odzysku) | m2 | 50 |  | 0
| razem : ELEMENTY ULIC |  |  |  | 0
* | INNE ROBOTY | * | * | * | *
25 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych | szt. | 5 |  | 0
26 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 32 |  | 0
27 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt. | 16 |  | 0
28 | Otworzenie malowania poziomego farbą chlorokauczukową , koloru niebieskiego (24,0 m2) | m2 | 24 |  | 0
| RAZEM : INNE ROBOTY |  |  |  | 0
ŁĄCZNIE (NETTO) |  |  |  |  | 0
PODATEK VAT 23% (zgodnie z obowiązującymi przepisami) |  |  |  |  | 0
Łącznie kwota z podatkiem VAT |  |  |  |  | 0