## ARKUSZ 1
PRZEDMIAR_OFERTA
REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. CHOTOMIŃSKA (ODC. RODAWSKA - POSEJA NR 46A ORAZ GARDOWSKA - POSESJA NR 14) W POZNANIU.
LP | Pozycja | Jednostka obmiarowa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
* | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | * | * | * | *
1 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 180 |  | 0
2 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 120 |  | 0
3 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 | 8.4 |  | 0
4 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 | 34.2 |  | 0
5 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym (odległość określi oferent) | m3 | 34.2 |  | 0
| RAZEM : ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  | 0
* | ROBOTY ZIEMNE | * | * | * | *
6 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (odległość określi oferent) | m3 | 30.6 |  | 0
| RAZEM : ROBOTY ZIEMNE |  |  |  | 0
* | PODBUDOWY | * | * | * | *
7 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV | m2 | 180 |  | 0
8 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (beton C 8/10) | m2 | 180 |  | 0
9 | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem | m2 | 180 |  | 0
10 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) | m2 | 120 |  | 0
11 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 120 |  | 0
| RAZEM : PODBUDOWY |  |  |  | 0
* | NAWIERZCHNIE | * | * | * | *
12 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja | m2 | 120 |  | 0
13 | Wywiezienie materiału pofrezowego na Bazę ZDM ul. Energetyczna 4 | m3 | 6 |  | 0
14 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 120 |  | 0
| RAZEM : NAWIERZCHNIE |  |  |  | 0
* | ELEMENTY ULIC | * | * | * | *
15 | Ława pod krawężniki betonowe z oporem | m3 | 8.4 |  | 0
16 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 120 |  | 0
17 | Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 180 |  | 0
| razem : ELEMENTY ULIC |  |  |  | 0
* | INNE ROBOTY | * | * | * | *
18 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych | szt. | 1 |  | 0
19 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 4 |  | 0
20 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt. | 1 |  | 0
| RAZEM : INNE ROBOTY |  |  |  | 0
ŁĄCZNIE (NETTO) |  |  |  |  | 0
PODATEK VAT 23% (zgodnie z obowiązującymi przepisami) |  |  |  |  | 0
Łącznie kwota z podatkiem VAT |  |  |  |  | 0