## przedmiar
PRZEDMIAR OFERTA
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYMIANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. PRZESKOK W POZNANIU odcinek od ul.Okólnej do posesji nr 4 ; strona północna
Lp. | Pozycja | Jednostka obmiarowa. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
* | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | * | * | * | *
1d.1 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m2 | 63 |  | 0
1d.3 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejsc dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo- piaskowej | m2 | 139 |  | 0
1d.4 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej | m | 63 |  | 0
1d.6 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 | 5.04 |  | 0
1d.7 | Załadowanie gruzu koparko- ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 | 14.83 |  | 0
1d.8 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym odległość określi oferent km | m3 | 14.83 |  | 0
| Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  | 0
2 | ROBOTY ZIEMNE | * | * | * | *
2.d 9 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi odległość określi oferent | m3 | 32.59 |  | 0
| Razem dział: ROBOTY ZIEMNE |  |  |  | 0
3 | PODBUDOWY | * | * | * | *
3d. 10 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 139 |  | 0
3d. 11 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - beton C8/10 | m2 | 70 |  | 0
3d. 12 | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem | m2 | 70 |  | 0
3d. 13 | Podbudowa z KŁSM granit frakcji 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 30 cm - wartstwa dolna | m2 | 69 |  | 0
3d. 14 | Wypełnienie szczelin masą zalewową na styku z istniejącą nawierzchnią | m | 63 |  | 0
| Razem dział: PODBUDOWY |  |  |  | 0
4 | NAWIERZCHNIE | * | * | * | *
4d. 15 | Ułożenie nawierzchni z płyt ażurowych o wymiarach 60x40x8 cm na podsypce piaskowej gr 5 cm z wypełnieniem przestrzeni grysem bazaltowym płukanym 2-5 mm` | m2 | 69 |  | 0
4d. 16 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kolor szary | m2 | 70 |  | 0
| Razem dział : NAWIERZCHNIE |  |  |  | 0
5 | ELEMENTY ULIC | * | * | * | *
5d. 18 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 5.04 |  | 0
5d. 19 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła | m3 | 2.8 |  | 0
5d. 20 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej | m | 63 |  | 0
5d. 21 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej | m | 70 |  | 0
| Razem dział: ELEMENTY ULIC |  |  |  | 0
6 | ROBOTY INNE | * | * | * | *
6d. 27 | Regulacja pionowa studzienek dlawłazów kanałowych | szt | 2 |  | 0
6d. 28 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 6 |  | 0
6d. 29 | Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych | szt. | 1 |  | 0
| Razem dział: ROBOTY INNE |  |  |  | 0
WARTOŚĆ KOSZTORYSU wartość netto |  |  |  |  | 0
PODATEK VAT 23%(zgodnie z obowiązującymi przepisami) |  |  |  |  | 0
WARTOŚĆ KOSZTORYSU wartość brutto |  |  |  |  | 0