## Lodowa
PRZEDMIAR-OFERTA
do zapytania ofertowego pn.:
Wykonanie robót w zakresie kształtowania terenów zieleni w pasie drogowym ul. Lodowej na odcinku od ul. Załęże do Rynku Łazarskiego w Poznaniu wraz z pielęgnacją kontraktową założonej zieleni
Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa ……………………………………
Adres ……………………………………….
Nr telefonu …………………………………/faksu ………………………………….……
NIP …………………………………………….. nr REGON ………………………………..
Lp. | Zakres prac | Jednostka miary | Przedmiar | Cena jednostkowa | Suma netto
I | Prace przygotowawcze
1 | Demontaż istniejącej nawierzchni chodnikowej z kostki betonowej lub innego materiału wraz z podbudową, demontaż obrzeży betonowych z ławami betonowymi; wraz z usunięciem zdegradowanej ziemi (głębokość 40 cm), zagospodarowanie zdegradowanej ziemi we własnym zakresie, wywóz gruzu, materiału rozbiórkowego w złym stanie technicznym, podbudowy ze zdemontowanej nawierzchni betonowej na kruszarnię, prace w koronach drzew głównie ręcznie | m3 | 145.52 |  | 0
2 | Demontaż istniejących słupków metalowych, osłon u kształtnych niskich i innych metalowych zabezpieczeń, wolnostojących usunięcie betonowego fundamentu | szt. | 66 |  | 0
3 | Zawiezienie osłon u-kształtnych i słupków na magazyn ZDM | kpl. | 1 |  | 0
Suma netto |  |  |  |  | 0
23 % VAT |  |  |  |  | 0
Suma brutto |  |  |  |  | 0
II | Roboty brukarskie
4 | Zakup i ułożenie obrzeży betonowych, szarych 8x20x100 cm na ławie betonowej z betonu z betonu C8/10 | mb | 185 |  | 0
5 | Przełożenie nawierzchni chodnikowej istniejącej na podbudowie betonowej (warstwa 10 cm podbudowy) z betonu C8/10 (materiał: biała lub grafitowa kostka pochodzący z rozbiórki, w tym "infuły"); docięcie istniejącej nawierzchni z kostki wzdłuż nowo układanego obrzeża betonowego, profilowanie zgodnie ze spadkiem; | m2 | 20 |  | 0
Suma netto |  |  |  |  | 0
23% VAT |  |  |  |  | 0
Suma brutto |  |  |  |  | 0
III | Mała architektura |  |  |  |  | BRUTTO
6 | Montaż słupka wolnostojącego, stal ocynkowana na fundamencie punktowym 20x20x30 cm - wysokośc słupka nad ziemią - 80 cm (słupki istniejące pozyskane z terenu) | szt. | 5 |  | 0 | 0
7 | Montaż mat słomiano - foliowych przekazanych od Zamawiającego z zakupem we własnym zakresie półkołków do mat (wysokości 1 m, średnica 7 cm, wbite w ziemię na głębokość 0,4 m) oraz śrub do skręcenia z matą (do 30 listopada 2023) | mb | 230 |  | 0 | 0
8 | Demontaż mat słomiano - foliowych do 29 marca 2024, wysuszenie i przechowanie w suchym magazynie oraz ponowny montaż do 29 listopada 2024 r. | mb | 230 |  | 0 | 0
Suma netto |  |  |  |  | 0 | 0
23 % VAT |  |  |  |  | 0
Suma brutto |  |  |  |  | 0
IV | Zieleń
9 | Zakup i rozplantowanie ziemi urodzajnej w nowo projektowanych pasach zieleni - warstwa miąższości 40 cm - 450,7 m2 + wliczone 10% na zagęszczenie (parametry ziemi urodzajnej zgodnie z dokumentacją projektową), przed wbudowaniem ziemi konieczne jest przekazanie min. 1 kg próbki Zamawiającemu | m3 | 170 |  | 0
10 | Usunięcie karpiny po drzewie o średnicy pnia do 70 cm na głębokość 40 cm (konieczna jest weryfikacja sieci uzbrojenia podziemnego przed wykonaniem prac) | szt. | 1 |  | 0
11 | Zakup i sadzenie roślin - materiał roślinny o parametrach nie gorszych niż - róża 'Aprikola' lub 'Gebruder Grimm', róża w kontenerze, wysokość min. 30 cm, 3- 4 pędy szkieletowe, bez zaprawy dołów, materiał klasy I | szt. | 87 |  | 0
12 | Zakup i sadzenie Cotoneaster Parkteppich - materiał roślinn min. C2, min. 4- 6 pędów szkieletowych, bez zaprawy dołów, materiał klasy I |  | 39 |  | 0
13 | Zakup i sadzenie bergenia Winterglow - materiał roślinny w pojemniku min. P11, materiał klasy I, bez zaprawy dołów |  | 50 |  | 0
14 | Zakup i sadzenia brunnera macrophylla Variegata - materiał klasy I, min. pojemnik C2 |  | 19 |  | 0
15 | Zakup i sadzenie carex Ice Dance - materiał klasy I, min. C2, bez zaprawy dołów |  | 191 |  | 0
16 | Zakup i sadzenie Clematis Praceox, materiał klasy I, min. C2, bez zaprawy dołów |  | 86 |  | 0
17 | Zakup i sadzenie miskant Adagio, min. C2, materiał klasy I, bez zaprawy dołów |  | 21 |  | 0
18 | Zakup i sadzenie Nepeta fassenii Wilker's Low, pojemnik C2, bez zaprawy dołów, materiał klasy I | szt. | 48 |  | 0
19 | Zakup i rozścieleni mulczu- zrębki drzewne (z drzew liściastych, frakcja 20-40 mm, bez zanieczyszczeń) - warstwa 5 cm | m2 | 900 |  | 0
20 | Zakup i montaż ogrodzenia z drewnianych palików wysokości 50 cm ponad gruntem, średnicy 8 cm, w kolorze naturalnym, impregnowane ciśnieniowo, toczone, wbite w grunt na głębokość 30 cm, zlokalizowane zgodnie z rysunkiem projektowym, lina elastyczna analogicznie jak na Stablewskiego, na dwóch wysokościach przeciągnięta przez paliki | szt. | 350 |  | 0
Suma netto |  |  |  |  | 0
8% VAT |  |  |  |  | 0
Suma brutto |  |  |  |  | 0
V | Pielęgnacja kontraktowa zieleni (1 rok)
21 | Pielęgnacja posadzonych krzewów i pozostałych roślin wyszczególnionych w kosztorysie (pielenie, nawożenie, podlewanie, przycinanie przekwitłych roślin, zabiegi ochrony roślin, cięcia pielęgnacyjne), cała powierzchnia mulczowana terenów zieleni do odchwaszczania | m2 | 420 |  | 0
Suma netto |  |  |  |  | 0
8%VAT |  |  |  |  | 0
Suma brutto |  |  |  |  | 0
Suma netto całość na 2023 r. (I + II + III poz. 6-7, IV) |  |  |  |  | 0
Suma brutto całość na 2023 r. |  |  |  |  | 0
Suma netto całość na 2024 r. (I poz. 8 + V) |  |  |  |  | 0
Suma brutto całość na 2024 r. |  |  |  |  | 0
Suma netto całość na 2023+2024 |  |  |  |  | 0
Suma brutto całość na 2023+2024 |  |  |  |  | 0
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę:
Cena brutto: ……………………………………… zł,
(słownie: …………………………………………………………………………………………………)
Cena netto: …………………………………… zł, ………………………………………. VAT,
zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr ZDM-PZ.342.34.2023.1
Równocześnie oświadczam, iż ww. Wykonawca
- w cenie oferty uwzględnił wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia;
- uważa się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni;
- zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki realizacji określone w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami,
- wykona przedmiot zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym ZDM-PZ.342.34.2023.1
Wykonawca oświadcza, że ….. Urząd Skarbowy w ……………….…………………… jest właściwy dla niego.
……………………………………………………..
Podpis osoby uprawnionej