## Oferta
PRZEDMIAR - OFERTA
REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. KRAŃCOWA / UL. GNIEŹNIEŃSKA W POZNANIU STRONA WSCHODNIA
Lp. | Opis robót | Jednostka | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki | m2 | 98 |  | 0
2 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 19 |  | 0
3 | Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej | m | 12 |  | 0
4 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 | 0.48 |  | 0
5 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 | 8.434 |  | 0
6 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość określoną przez oferenta | m3 | 8.434 |  | 0
| RAZEM 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  | 0
2 | ROBOTY ZIEMNE
7 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość określoną przez oferenta | m3 | 21.2 |  | 0
| RAZEM 2 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  | 0
3 | PODBUDOWY
8 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 117.33 |  | 0
9 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm- BETON C 8/10 | m2 | 117.33 |  | 0
10 | Ława pod krawężniki betonowa | m3 | 0.9 |  | 0
| RAZEM 3 PODBUDOWY |  |  |  | 0
4 | ELEMENTY ULIC
11 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 15 |  | 0
| RAZEM 4 ELEMENTY ULIC |  |  |  | 0
5 | NAWIERZCHNIE
12 | Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej GR. 5 cmz wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 117.33 |  | 0
| RAZEM 5 NAWIERZCHNIE |  |  |  | 0
6 | INNE
13 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 2 |  | 0
14 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 3 |  | 0
15 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt. | 2 |  | 0
16 | Demontaż i ponowny montaż barier ochronnych typu u-12a | szt | 12 |  | 0
| RAZEM 6 INNE |  |  |  | 0
WARTOŚĆ KOSZTORYSU wartość netto |  |  |  |  | 0
PODATEK VAT 23%(zgodnie z obowiązującymi przepisami) |  |  |  |  | 0
WARTOŚĆ KOSZTORYSU wartość brutto |  |  |  |  | 0