## Oferta
Remont chodnika ul. Wyszeborska w Poznaniu (od ul. Złotowskiej do ul. Bukowskiej, str. zachodnia)
PRZEDMIAR OFERTA
Lp. | Opis robót | Jednostka | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm (173x0,5) | m2 | 86.5 |  | 0
2 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm | m | 173 |  | 0
3 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 259.5 |  | 0
4 | Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 50 |  | 0
5 | Rozebranie ław pod krawężnik z betonu | m3 | 3.5 |  | 0
6 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 | 22.3 |  | 0
7 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym Odległość określi Oferent | m3 | 22.3 |  | 0
| RAZEM 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  | 0
2 | ROBOTY ZIEMNE
8 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi odległość określi Oferent | m3 | 56.232 |  | 0
| RAZEM 2 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  | 0
3 | ELEMENTY ULIC
9 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 173 |  | 0
10 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 45 |  | 0
11 | Ława pod krawężnik betonowa z oporem BETON C12/15 | m3 | 12.11 |  | 0
12 | Ława pod obrzeża betonowa z oporem BETON C12/15 | m3 | 1.8 |  | 0
| RAZEM 3 ELEMENTY ULIC |  |  |  | 0
4 | PODBUDOWY
13 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 259.5 |  | 0
14 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 259.5 |  | 0
15 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm TŁUCZEŃ | m2 | 24 |  | 0
16 | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem | m2 | 259.5 |  | 0
| RAZEM 4 PODBUDOWY |  |  |  | 0
5 | NAWIERZCHNIE
17 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiał z odzysku - kolor szary | m2 | 61 |  | 0
18 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna smołowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 86.5 |  | 0
19 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) | m2 | 86.5 |  | 0
20 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 86.5 |  | 0
21 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 259.5 |  | 0
22 | Nawierzchnia z płyt betonowych 40x60x10 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 24 |  | 0
23 | Wypełnienie kruszywem z gryzu granitowego płyt betonowych ażurowych - gr. 10 cm | m2 | 24 |  | 0
| RAZEM 5 NAWIERZCHNIE |  |  |  | 0
6 | ROBOTY INNE
24 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt. | 2 |  | 0
25 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 1 |  | 0
| RAZEM 6 ROBOTY INNE |  |  |  | 0
RAZEM kosztorys NETTO |  |  |  |  | 0
VAT 23% |  |  |  |  | 0
RAZEM kosztorys BRUTTO |  |  |  |  | 0