## Oferta
PRZEDMIAR - OFERTA
REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. CZECHOSŁOWACKA ODCINEK OD NR 121A DO NIZINNEJ W POZNANIU
Lp. | Opis robót | Jednostka | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez względu na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km. Rozbiórka wjazdów z bloczków betonowych typu M4 , M6 | m2 | 51.3 |  | 0
2 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 67.8 |  | 0
3 | Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 64.1 |  | 0
4 | Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 40 |  | 0
5 | Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej | m | 65 |  | 0
6 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 | 5.8 |  | 0
7 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 | 23.654 |  | 0
8 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km | m3 | 23.654 |  | 0
| RAZEM 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  | 0
2 | ROBOTY ZIEMNE
9 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 36.6 |  | 0
| RAZEM 2 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  | 0
3 | ELEMENTY ULIC
10 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 50 |  | 0
11 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 40 |  | 0
12 | Ława krawężniki betonowa z oporem | m3 | 3.2 |  | 0
13 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła | m3 | 2 |  | 0
14 | Ścieki uliczne z dwóch rzędów klinkieru drogowego na płask płaskie na podsypce cementowo-piaskowej | m | 40 |  | 0
| RAZEM 3 ELEMENTY ULIC |  |  |  | 0
4 | PODBUDOWY
15 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 183.1 |  | 0
16 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Beton C8/10 na wjazdach | m2 | 51.3 |  | 0
17 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Beton C8/10 | m2 | 131.8 |  | 0
18 | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem | m2 | 183.1 |  | 0
| RAZEM 4 PODBUDOWY |  |  |  | 0
5 | NAWIERZCHNIE
19 | Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 70/8 na podsypce cementowo-piaskowej grubości30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 183.1 |  | 0
| RAZEM 5 NAWIERZCHNIE |  |  |  | 0
6 | ROBOTY INNE
20 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 3 |  | 0
21 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt. | 1 |  | 0
| RAZEM 6 ROBOTY INNE |  |  |  | 0
WARTOŚĆ KOSZTORYSU wartość netto |  |  |  |  | 0
PODATEK VAT 23%(zgodnie z obowiązującymi przepisami) |  |  |  |  | 0
WARTOŚĆ KOSZTORYSU wartość brutto |  |  |  |  | 0