## Harmonogram
Nazwa zadania: |  | Uwaga !! We wzorze hramonogramu zamieszczonym na stronie znajdują się przykładowe pozycje. POZYCJE NALEŻY DOSTOSOWYWAĆ KAŻDORAZOWO DO SPECYFIKI ZADANIA. W HARMONOGRAMIE NALEŻY ODZIELNIE WYZNCZAĆ POZYCJE W CAŁOŚCI REALIZOWANE PRZEZ PROJEKTANTA I OSOBNO POZOSTAŁE (WYSTĄPIENIE DO ZDM, UZGODNIENIE W ZDM) HARMONGRAM NALEŻY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM
Stan na dzień …......................2024 r.
Lp | Etap |  | rok | 2024
|  |  | msc. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | Wystąpienie i pozyskanie mapy do celów projektowych | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny
Realizacja
2 | Wykonanie inwentaryzacji istniejącej zieleni | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny
Realizacja
3 | Wykonanie inwentaryzacji elementów drogowych i infrastruktury technicznej | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny
Realizacja
4 | Przygotowanie i przekazanie do ZDM planu sytuacyjnego | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny
Realizacja
5 | Uzgodnienie planu sytuacyjnego przez ZDM | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny
Realizacja
6 | Wystąpienie i uzyskanie warunków technicznych odwodnienia | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny
Realizacja
7 | Wystąpienie i uzyskanie warunków technicznych na budowę oświetlenia i KT | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny
Realizacja
8 | Wystąpienie /uzyskanie opinii od Rady Osiedla | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny
Realizacja
9 | Wystąpienie i uzyskanie uzgodnienia geometri ulicy Miejskiego Inżyniera Ruchu | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny
Realizacja
10 | Wystąpienie i uzyskanie od gestorów sieci warunków technicznych usunięcia ewentualnych kolizji | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny
Realizacja
11 | Wystąpienie i uzyskanie zatwierdzenia PSOR do Miejskiego Inżyniera Ruchu | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny
Realizacja
12 | Opracowanie projektu budowlanego drogowego | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny
Realizacja
13 | Złożenie projektów do uzgodnienia oraz uzyskania uzgodnienia w Wydziałach zieleni, planowania i opiniowania ZDM oraz Narady koordynacyjnej | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny
Realizacja
14 | Uzgodnienie projektów branżowych | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny
Realizacja
15 | złożenie wniosku o decyzję administracyjną | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny
Realizacja
16 | Opracowanie dokumentacji kosztorysowej, kompletowanie / powielanie dokumentacji | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny
Realizacja
17 | Przekazanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny
Realizacja
Oznaczenia:
| Harmonogram pierwotny | Nazwy etapów należy dostosować do każdego projektu
Harmonogram aktualny
Zrealizowany zakres zgodnie z planem/bez opóźnienia