## Oferta
Przeprowadzenie korekty nawierzchni drogi wraz wykonaniem zabezpieczenia nieruchomości przy ul.Anny Danysz 27 w Poznaniu przed spływem wód deszczowych z terenu pasa drogowego ( zgodnie z decyzją PINB)
Lp. | Podstawa | Opis robót | Jednostka | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | ROZBIÓRKA
1 |  | Obsługa geodezyjna | szt | 1 | 0 | 0
2 | KNR 2-31 0811-01 analogia | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych ażurowych z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 130 | 0 | 0
3 | KNR 2-31 0802-01 0802-02 | Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 25 cm | m2 | 130 | 0 | 0
4 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 | 68.25 | 0 | 0
5 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym (odległość określi Oferent) | m3 | 68.25 | 0 | 0
|  | RAZEM 1 ROZBIÓRKA |  |  |  | 0
2 |  | ROBOTY ZIEMNE
6 | KNR 2-01 0202-03 0214-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (odległość określi Oferent) | m3 | 91 | 0 | 0
|  | RAZEM 2 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  | 0
3 |  | PODBUDOWA I DRENAŻ
7 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 130 | 0 | 0
8 | KNR 9-11 0101-02 | Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach sposobem ręcznym | m2 | 130 | 0 | 0
9 | KNR 2-18 0625-02 analogia | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. | 1 | 0 | 0
10 | KNR 9-20 0401-07 analogia | Ułożenie drenażu z rur tworzyw sztucznych o śr. 160 mm | m | 28 | 0 | 0
11 | KNNR 11 0705-02 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 7 | 0 | 0
12 | KNR 2-31 0111-03 0111-04 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm | m2 | 130 | 0 | 0
13 | KNR 2-31 0118-01 | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem | m2 | 130 | 0 | 0
14 | KNNR 11 0705-03 | Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane mechanicznie | m3 | 83.75 | 0 | 0
15 | KNR 2-31 0114-01 0114-02 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 130 | 0 | 0
|  | RAZEM 3 PODBUDOWA I DRENAŻ |  |  |  | 0
4 |  | NAWIERZCHNIE
16 | KNR 2-31 0502-06 analogia | Nawierzchnia z płyt wielootworowych (płyty typu Meba ECO) | m2 | 130 | 0 | 0
17 | KNR 2-31 0202-03 analogia | Wypełnienie szczelin grysem bazaltowym 1-3 mm (50% powierzchni) | m2 | 75 | 0 | 0
|  | RAZEM 4 NAWIERZCHNIE |  |  |  | 0
RAZEM kosztorys netto | [5 empty] | 0
VAT 23% | [5 empty] | 0
RAZEM kosztorys brutto | [5 empty] | 0