## Oferta
Naprawa chodnika ul.Kanclerska w Poznaniu (od ul.Cześnikowskiej do ul.Marszałkowskiej, str.wschodnia)
Lp. | Podstawa | Opis robót | Jednostka | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | ROZBIÓRKA
1 | KNR 2-31 0803-03 0803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm | m2 | 95.5 | 0 | 0
2 | KNR AT-03 0102-02/03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja | m2 | 175 | 0 | 0
3 | KNR AT-03 0101-01 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm | m | 191 | 0 | 0
4 | KNR 2-31 0815-06 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 248 | 0 | 0
5 | KNR 2-31 0813-04 | Rozebranie krawężników betonowych 12/25 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 50 | 0 | 0
6 | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 | 4 | 0 | 0
7 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym (odległość określi Oferent) | m3 | 34.01 | 0 | 0
8 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Transport materiału pofrezowego na bazę ZDM ul.Energetyczna Poznań | m3 | 8.75 | 0 | 0
|  | RAZEM 1 ROZBIÓRKA |  |  |  | 0
2 |  | ROBOTY ZIEMNE
9 | KNR 2-01 0206-02 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (odległość określi Oferent) | m3 | 61.83 | 0 | 0
|  | RAZEM 2 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  | 0
3 |  | ELEMENTY ULICY
10 | KNR 2-31 0403-04 analogia | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 191 | 0 | 0
11 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 15.28 | 0 | 0
12 | KNR 2-31 0407-04 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 30 | 0 | 0
13 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod obrzeża betonowa z oporem | m3 | 1.8 | 0 | 0
|  | RAZEM 3 ELEMENTY ULICY |  |  |  | 0
4 |  | PODBUDOWA
14 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 248 | 0 | 0
15 | KNNR 6 0109-01 | Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą (chodnik) | m2 | 248 | 0 | 0
|  | RAZEM 4 PODBUDOWA |  |  |  | 0
5 |  | NAWIERZCHNIE
16 | KNR 2-31 0502-04 | Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 180 | 0 | 0
17 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 68 | 0 | 0
18 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 270.5 | 0 | 0
19 | KNR 2-31 1004-05 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej | m2 | 270.5 | 0 | 0
20 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 270.5 | 0 | 0
|  | RAZEM 5 NAWIERZCHNIE |  |  |  | 0
6 |  | ROBOTY INNE
21 | KNR 2-31 1406-05 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt. | 5 | 0 | 0
22 | KNR 2-31 0706-07 | Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową | m2 | 6 | 0 | 0
|  | RAZEM 6 ROBOTY INNE |  |  |  | 0
RAZEM kosztorys netto | [5 empty] | 0
VAT 23% | [5 empty] | 0
RAZEM kosztorys brutto | [5 empty] | 0