## Harmonogram
Nazwa zadania: |  | Uwaga !! We wzorze hramonogramu zamieszczonym na stronie znajdują się przykładowe pozycje. POZYCJE NALEŻY DOSTOSOWYWAĆ KAŻDORAZOWO DO SPECYFIKI ZADANIA. W HARMONOGRAMIE NALEŻY ODZIELNIE WYZNCZAĆ POZYCJE W CAŁOŚCI REALIZOWANE PRZEZ PROJEKTANTA I OSOBNO POZOSTAŁE (WYSTĄPIENIE DO ZDM, UZGODNIENIE W ZDM) HARMONGRAM NALEŻY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM
Stan na dzień …......................2025 r.
Lp | Etap |  | rok | 2025
|  |  | msc. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | Wystąpienie i pozyskanie mapy do celów projektowych | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny | bar: 2025 I
Realizacja | bar: 2025 I
2 | Wykonanie inwentaryzacji istniejącej zieleni | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny | bar: 2025 II to 2025 III
Realizacja | bar: 2025 II to 2025 III
3 | Wykonanie inwentaryzacji elementów drogowych i infrastruktury technicznej | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny | bar: 2025 II to 2025 III
Realizacja | bar: 2025 II to 2025 III
4 | Przygotowanie i uzgodnienie planu zagospodarowania terenu w ZDM | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny | bar: 2025 III to 2025 IV
Realizacja | bar: 2025 III to 2025 IV
5 | Wystąpienie i uzyskanie warunków technicznych odwodnienia | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny | bar: 2025 IV
Realizacja | bar: 2025 IV
6 | Wystąpienie i uzyskanie warunków technicznych na budowę oświetlenia i KT | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny | bar: 2025 IV
Realizacja | bar: 2025 IV
7 | Uzyskanie opinii od Rady Osiedla | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny | bar: 2025 IV to 2025 V
Realizacja | bar: 2025 IV to 2025 V
8 | Wystąpienie i uzyskanie uzgodnienia geometri ulicy Miejskiego Inżyniera Ruchu | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny | bar: 2025 IV to 2025 V
Realizacja | bar: 2025 IV to 2025 V
9 | Wystąpienie i uzyskanie od gestorów sieci warunków technicznych usunięcia ewentualnych kolizji | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny | bar: 2025 IV to 2025 V
Realizacja | bar: 2025 IV to 2025 V
10 | Wystąpienie i uzyskanie zatwierdzenia PSOR do Miejskiego Inżyniera Ruchu | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny | bar: 2025 V to 2025 VI
Realizacja | bar: 2025 V to 2025 VI
11 | Opracowanie projektu budowlanego drogowego | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny | bar: 2025 VII
Realizacja | bar: 2025 VII
12 | Złożenie projektów do uzgodnienia oraz uzyskania uzgodnienia w Wydziałach zieleni, planowania i opiniowania ZDM oraz Narady koordynacyjnej | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny | bar: 2025 VII to 2025 VIII
Realizacja | bar: 2025 VII to 2025 VIII
13 | Uzgodnienie projektów branżowych | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny | bar: 2025 IX
Realizacja | bar: 2025 IX
14 | Aktualizacja danych o zieleni prowadzona przez Geopoz | Harmonogram pierwotny | bar: 2025 IX
Harmonogram aktualny | bar: 2025 IX
Realizacja | bar: 2025 IX
15 | złożenie wniosku o decyzję administracyjną | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny | bar: 2025 X
Realizacja | bar: 2025 X
16 | Opracowanie dokumentacji kosztorysowej, kompletowanie / powielanie dokumentacji | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny | bar: 2025 XI
Realizacja | bar: 2025 XI
17 | Przekazanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny | bar: 2025 XII
Realizacja | bar: 2025 XII
Oznaczenia:
| Harmonogram pierwotny | Nazwy etapów należy dostosować do każdego projektu
Harmonogram aktualny
Zrealizowany zakres zgodnie z planem/bez opóźnienia