## Harmonogram
Nazwa zadania:
Stan na dzień …......................2024 r.
Lp | Etap |  | rok | 2024
|  |  | msc. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | Wystąpienie i pozyskanie mapy do celów projektowych | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny | bar: 2024 I
Realizacja | bar: 2024 I
2 | Wykonanie inwentaryzacji istniejącej zieleni | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny | bar: 2024 II
Realizacja | bar: 2024 II
3 | Wykonanie inwentaryzacji elementów drogowych i infrastruktury technicznej | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny | bar: 2024 II
Realizacja | bar: 2024 II
4 | Przygotowanie i uzgodnienie planu zagospodarowania terenu w ZDM | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny | bar: 2024 III to 2024 IV
Realizacja | bar: 2024 III to 2024 IV
5 | Wystąpienie i uzyskanie warunków technicznych odwodnienia | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny | bar: 2024 IV
Realizacja | bar: 2024 IV
6 | Wystąpienie i uzyskanie warunków technicznych na budowę oświetlenia i KT | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny | bar: 2024 IV
Realizacja | bar: 2024 IV
7 | Uzyskanie opinii od Rady Osiedla | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny | bar: 2024 IV to 2024 V
Realizacja | bar: 2024 IV to 2024 V
8 | Wystąpienie i uzyskanie uzgodnienia geometri ulicy Miejskiego Inżyniera Ruchu | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny | bar: 2024 IV to 2024 V
Realizacja | bar: 2024 IV to 2024 V
9 | Wystąpienie i uzyskanie od gestorów sieci warunków technicznych usunięcia ewentualnych kolizji | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny | bar: 2024 IV to 2024 V
Realizacja | bar: 2024 IV to 2024 V
10 | Wystąpienie i uzyskanie zatwierdzenia PSOR do Miejskiego Inżyniera Ruchu | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny | bar: 2024 V to 2024 VI
Realizacja | bar: 2024 V to 2024 VI
11 | Opracowanie projektu budowlanego drogowego | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny | bar: 2024 VII
Realizacja | bar: 2024 VII
12 | Złożenie projektów do uzgodnienia oraz uzyskania uzgodnienia w Wydziałach zieleni, planowania i opiniowania ZDM oraz Narady koordynacyjnej | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny | bar: 2024 VII to 2024 VIII
Realizacja | bar: 2024 VII to 2024 VIII
13 | Uzgodnienie projektów branżowych | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny | bar: 2024 IX
Realizacja | bar: 2024 IX
14 | Aktualizacja danych o zieleni prowadzona przez Geopoz | Harmonogram pierwotny | bar: 2024 IX
Harmonogram aktualny | bar: 2024 IX
Realizacja | bar: 2024 IX
15 | złożenie wniosku o decyzję administracyjną | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny | bar: 2024 X
Realizacja | bar: 2024 X
16 | Opracowanie dokumentacji kosztorysowej, kompletowanie / powielanie dokumentacji | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny | bar: 2024 XI
Realizacja | bar: 2024 XI
17 | Przekazanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej | Harmonogram pierwotny
Harmonogram aktualny | bar: 2024 XII
Realizacja | bar: 2024 XII
Oznaczenia:
| Harmonogram pierwotny | Nazwy etapów należy dostosować do każdego projektu
Harmonogram aktualny
Zrealizowany zakres zgodnie z planem/bez opóźnienia