## Oferta
Naprawa nawierzchni chodnika ul. Nehringa w Poznaniu (odc. od ul.Winklera - posesja nr 8)
Lp. | Podstawa | Opis robót | Jednostka | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | ROZBIÓRKA
1 | KNR 2-31 0803-03 0803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm | m2 | 9.5 | 0 | 0
2 | KNR AT-03 0101-01 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm | m | 20 | 0 | 0
3 | KNR 2-31 0815-07 analogia | Rozebranie bloczków wjazdowych 20/20 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 114 | 0 | 0
4 | KNR 2-31 0815-06 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 110 | 0 | 0
5 | KNR 2-31 0813-04 | Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 19 | 0 | 0
6 | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej | m | 120 | 0 | 0
7 | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ław pod krawężnik z betonu | m3 | 1.52 | 0 | 0
8 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym (odległość określi Oferent) | m3 | 34.37 | 0 | 0
|  | RAZEM 1 ROZBIÓRKA |  |  |  | 0
2 |  | ROBOTY ZIEMNE
9 | KNR 2-01 0206-02 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (odległość określi Oferent) | m3 | 29.4 | 0 | 0
|  | RAZEM 2 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  | 0
3 |  | ELEMENTY ULICY
10 | KNR 2-31 0403-04 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 19 | 0 | 0
11 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 120 | 0 | 0
12 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 8.72 | 0 | 0
|  | RAZEM 3 ELEMENTY ULICY |  |  |  | 0
4 |  | PODBUDOWA
13 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 224 | 0 | 0
14 | KNNR 6 0109-01 | Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą | m2 | 224 | 0 | 0
|  | RAZEM 4 PODBUDOWA |  |  |  | 0
5 |  | NAWIERZCHNIE
15 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 114 | 0 | 0
16 | KNR 2-31 0502-04 | Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 110 | 0 | 0
17 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 9.5 | 0 | 0
18 | KNR 2-31 1004-05 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej | m2 | 9.5 | 0 | 0
19 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 9.5 | 0 | 0
|  | RAZEM 5 NAWIERZCHNIE |  |  |  | 0
6 |  | ROBOTY INNE
20 | KNR 2-31 1406-05 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt. | 2 | 0 | 0
21 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 2 | 0 | 0
22 | KNR 2-01 0510-01 0510-02 + KNR 2-31 1402-02 analogia | Humusowanie, Ręczne plantowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10cm - odtworzenie zieleni | m2 | 50 | 0 | 0
|  | RAZEM 6 ROBOTY INNE |  |  |  | 0
RAZEM kosztorys netto | [5 empty] | 0
VAT 23% | [5 empty] | 0
RAZEM kosztorys brutto | [5 empty] | 0